| Наименование проекта | «500+» Проект перехода школ с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях ,в эффективный режим работы |
| --- | --- |
| Основные решаемые про проблемы в рамках реализации муниципального проекта | Методическое сопровождение образовательных учреждений Сут-Хольского кожууна с низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях ; Сокращение образовательного неравенства; Повышение доступности качества образования; Переход от оценки качества образования к управлению качеством образования с учетом выделенных зон низкого качества; Вовлечение общественности в решение актуальных задач образования |
| Ключевая идея проекта | -Повышение качества учебных достижений обучающихся образовательных учреждений Сут-Хольского кожууна -Достижение положительной динамики результатов государственной итоговой аттестации -Повышение положительной динамики результатов оценочных процедур в ООУ кожууна -Повышение качества внеучебных достижений обучающихся -Использование кабинетов ЦОС и центров «Точка роста» при обучении, совершенствование преподавания кружков внеурочной направленности -Создание благоприятных условий для обучения и воспитания учащихся -Повышение престижа кожуунных школ |
| Основание разработки | -Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ -Федеральный закон № 83-ФЗ 8.05 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с учетом внесенных изменений; -Указ Президента №599 от 7 мая 2012; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 г. -Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва № 632 от 30.10.2013 - Муниципальная программа «Развитие образования в Сут-Хольском кожууне на 2014-2020 уч.годы». |
| Задачи | 1. Разработать и внедрить эффективные внутришкольные системы управления качеством образования. 2. Развить сетевое взаимодействие образовательных организаций, в том числе с участием системы дополнительного и дополнительно профессионального образования. 3. Развивать профессиональные компетенции руководителей и педагогов школ участников проекта. 4. Распространять лучшие практики повышения качества образования в школах, имеющих низкие образовательные результаты, и работающих в сложных социальных условиях. 5. Привлекать к деятельности школ родительскую общественность. |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; Обеспечение доступности качественного образования для всех обучающихся; Рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; Увеличение численности школьников, охваченных системой внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; Рост квалификации педагогов; Расширение участия заинтересованных лиц в управлении образованием путём развития деятельности государственно-общественного управления; Обновление материальной базы. |

- Цель и показатели результативности  муниципального проекта

Цель проекта: Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах  Сут-Хольского кожууна, показывающих низкие результаты обучения и функционирующих в сложных социальных условиях

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 |
|  | количество школ, в которых реализуется работа по выявлению и ликвидации квалификационных и образовательных дефицитов педагогов; | основной |  |  |  |
|  | количество школ, обеспеченных тьюторской поддержкой в разработке и реализации школьных программ по переходу в эффективный режим; | основной | 0 | 4 | 7 |
|  | доля школ от общего количества школ, участвующих в реализации программы, в которых разработана и действует система поддержки профессионального роста педагогов; | основной | 70 | 70 | 100 |
|  | доля педагогов от общей численности педагогов школы, участвующих в работе сетевого взаимодействия и сетевых методических объединений со школами-партнерами; |  | 0 | 30% | 100% |
|  | доля педагогов от общей численности педагогов школы, использующих в педагогической практике инновационные методические приемы, технологии и подходы, в том числе кейс-технологии; |  | 70% | 70% | 95% |
|  | количество школ, разработавших и осуществляющих регулярную коррекцию школьной программы повышения качества образования на основе данных оценочных процедур; | дополнительный | 1 | 7 | 7 |
|  | количество школ, отражающих процесс реализации Программы в открытых информационных источниках, в том числе на школьном сайте; | дополнительный | 0 | 4 | 7 |
|  | доля муниципальных образовательных систем от общего числа муниципальных образований региона, в которых созданы рабочие группы по поддержке и координации работ по повышению качества образования, и в которых разработаны и реализуются муниципальные планы мероприятий по обеспечению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; | дополнительный | 1 | 50% | 90% |
|  | доля школ от общего числа школ, участвующих в реализации Программы, достигших положительной динамики образовательных результатов обучающихся по математике и русскому языку в соответствии с ШСОКО | дополнительный | 0 | 40% | 100% |
|  | доля школ от общего числа школ, участвующих в реализации Программы, достигших положительной динамики в результатах ОГЭ по математике и русскому языку; |  | 0 | 40% | 100% |
|  | доля школ от общего числа школ, участвующих в реализации программы, достигших положительной динамики в результатах ЕГЭ по математике (базовый уровень) и русскому языку |  | 0 | 40% | 100% |

- Задачи и результаты проекта

| № | Наименование задачи, результата | Характеристики результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и апробация эффективных управленческих решений. | Переход школ, участвующих в реализации проекта, в режим эффективного функционирования и развития. |
| 2 | Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических и управленческих кадров. | Повышение уровня квалификации педагогических и управленческих кадров школ, повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов. |
| 3 | Разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи школам с низкими результатами обучения. | Создание системы методической помощи школам с низкими результатами обучения и функционирующим в сложных социальных условиях |
| 4 | Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности программ перевода школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования | Повышение качества образования в школах, участвующих в реализации проекта; |

3. Ключевые риски и возможности

| № | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |
|  | Риски |  |
| 1 | Недостижение качественного результата в связи с малым сроком выполнения проекта. | формировать систему мероприятий, обеспечивающих преемственность в деятельности субъектов системы образования |
| 2 | Нехватка кадровых и материально-технических ресурсов для достижения качественного результата. | формировать систему подготовки и переподготовки кадров, изыскать альтернативные источники финансирования. |
| 3 | Отсутствие в кожууне возможностей к изменению социальной ситуации. | разработать и внедрить эффективные механизмы социально экономической помощи и поддержкисел кожууна, находящихся в сложной социально-экономической ситуации, использовать кабинеты ЦСО и центры «Точка роста» в работе |

4.Описание муниципального  проекта

По итогам    результатов  оценочных процедур    выявлены школы ,показывающие низкие результаты ( МБОУ Ак-Дашская СОШ, МБОУ  Алдан-Маадырская СОШ, МБОУ Хор-Тайгинская СОШ, МБОУ  Кара-Чыраанская СОШ).   Данный проект разработан  с целью  внедрения  муниципальной модели  поддержки  школ  с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, проведения идентификации школ, разработки и внедрения  механизмов финансовой, кадровой и методической поддержки школ. В рамках реализации проекта будет внедрен механизм мониторинг  результативности  программ улучшения результатов обучения, тиражирование лучших практик: модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, перехода школ в эффективный режим работы.  Также   формирование системы методического сопровождения педагогов и администрации, поддержки школьных команд, работающих в образовательных организациях с низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях, а также создание эффективной консультационной службы для школ с низкими результатами обучения и работающими в сложных социальных условиях; Будет  создание открытого банка  лучших практик  школ по повышению качества образования , управленческих и педагогических технологий повышения эффективности работы школ ,создание партнерской сети школ; Будет создан открытый банк лучших практик школ по повышению качества образования.

В рамках проекта  в муниципальной системе образования   будут назначены  руководители  общеобразовательных организаций-консультанты  по вопросам школьного импрувмента (посткризисное стратегическое планирование) и перевода общеобразовательных организаций в эффективный режим функционирования. При разработке плана мероприятий проекта  проанализированы факторы  риска снижения образовательных результатов (постоянные:  социально-экономический и культурный статус семей обучающихся,  переменные: уровень квалификации учителей, используемые педагогические практики, оснащенность школы, учебная мотивация обучающихся. С целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен SWOT-анализ состояния образовательной системы, в которой выделены проблемы и сильные стороны школы, проанализированы возможности и угрозы со стороны внешней среды (социума, окружения, родительской общественности и т.п.).

SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы

Контингент  и количество обучающихся в школе  остаётся стабильным на протяжении многих лет:

| Число учащихся | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-11 классы | 1689 | 1680 | 1667 |

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Образовательные результаты (структура учебного плана, достижения и проблемы в образовании, наличие (отсутствие) проектной деятельности |  |
| сбалансированный учебный план в ОО средний балл ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку выше регионального; призовые места в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников ( Ак-Даш, Хор-Тайга, Бора-Тайга, Кара-Чыраа) -проведение индивидуальных и групповых консультативных занятий по подготовке к ГИА. | Первый год вводится профильное обучение за исключением МБОУ Суг-Аксынской СОШ Низкие показатели образовательных результатов по предмету «Обществознание», «Химия» Проектная деятельность реализуется отдельными учителями |
| Возможности (что могут сами ОО) | Риски (чем угрожает внешний мир) |
| Организация мониторинга образовательных результатов. Удовлетворение образовательных потребностей учащихся с разными способностями и возможностями. Создание образовательных проектов. Увеличение числа участников олимпиад разного уровня | изменение образовательного запроса общества. |
| Кадры, преподавание (качественный и количественный состав педагогов, методика преподавания, наличие (отсутствие деятельностного подхода, репродуктивные (продуктивные) методы, индивидуальная работа со всеми учащимися, мотивирующая оценка, система методической работы в школе) |  |
| Всего педагогических работников в кожууне- 275 С высшей категорией-58 С первой категорией-163 Без категории- 54 | Недостаточный уровень компетенции педагогических кадров с разными категориями учащихся. Низкий уровень квалификации педагогических кадров Индивидуальная работа с учащимися носит не систематический характер. Применение репродуктивных методов работы у 50% учителей. Отсутствие деятельностного подхода в преподавании. Современные педагогические технологии применяются эпизодически. - Непринятие отдельными педагогическими работниками программы перехода школы в эффективный режим развития. |
| Возможности | Риски |
| Мотивация педагогических работников на корректировку и внедрение образовательных программ, обеспечивающих доступность и качество образования. Участие в образовательных проектах. Участие в профессиональных конкурсах разного уровня и направления. | Снижение финансирования стимулирующей части оплаты труда педагогических работников |
| Социальный состав учащихся и родителей (национальности, многодетность, неполные семьи, малообеспеченные , семьи, находящихся в социально опасном положении, уровень образования родителей, отношение к школе, к дальнейшему образованию детей) |  |
| Всего обучающихся на начало 2020-2021 учебного года; 1667; %. Количество детей из многодетных семей; 562. Количество детей из неполных семей; 257. Дети, находящиеся под опекой; 41. Дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 4. Дети-инвалиды; 29. Образование. Количество родителей с высшим образованием; Количество родителей со средне-спец образованием; Без образования. 25%; 67%; 8%. Социальный статус. Рабочие; Служащие; Предприниматели; Не работают. 12%; 22%; 2%. | - Пассивность родителей в вопросах образования и будущего ребенка. - Негативное отношение к школе у 10% родителей. |
| Возможности | Риски |
| - преодоление образовательного лифта; | Снижение уровня жизни родителей, безработица. |
| Дополнительное образование (кружки, секции, факультативы, клубы, конкурсы школы, традиции школы, связи с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта в поселении) |  |
| -Кружки внеурочной деятельности -Охват детей в ДЮСШ с. Суг-Аксы, ПК «Салгал», ДШИ с. Суг-Аксы и филилал ДШИ с.Алдан-Маадыр -проведение традиционных праздников; участие учащихся в конкурсах различного уровня. | - малое количество кружков технической направленности - участие в конкурсах, соревнованиях одних и тех же учащихся; - привлечение большего числа участников образовательных отношений к проведению школьных мероприятий. |
| Управление (состав администрации, наличие Управляющего (попечительского) совета, как принимаются решения, участие учителей в решении вопросов управления (рабочие, творческие группы учителей, участие в школьных управленческих проектах) |  |
| # -Административный состав- 3 (директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, зам. директора по безопасности и патриотическому воспитанию ). Формирование инфраструктуры, расширение социального партнёрства, активного взаимодействия и сотрудничества. | Горизонтальное управление Отсутствие понимания миссии школы социальными партнёрами. |
| Возможности | Риски (чем угрожает внешний мир) |
| Совершенствование системы управления. Создание рабочих, творческих групп из участников образовательных отношений) Отслеживание результативности перехода в эффективный режим развития школы. | Сокращение финансирования. Необходимость капитальных вложений в инфраструктуру школы |

Итоги SWOT-анализа работы школы.

В школах кожууна  созданы условия для выполнения образовательных стандартов общего образования и организации воспитательной деятельности.

Вместе с тем выявлена недостаточная методическая готовность педагогов школы к эффективному использованию технологий системно-деятельностного подхода.

Установлена необходимость разработки специальных программ педагогической поддержки обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной образовательной программы.

Необходимы  меры  методической поддержки педагогических работников, обеспечение благоприятной психологической обстановки в школах, совершенствование работы  службы школьной медиации, системы работы с родителями.

5.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка нормативно-правовых документов на муниципальном уровне , регламентирующих реализацию мероприятий со школами с низкими образовательными результатами | сентябрь | сентябрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденное Распоряжение Администрации Сут-Хольского кожууна # «Об утверждении паспорта проекта ««Перевод школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования» (2020-2021 годы)» | Управление образования | Проектный отдел Минобрнауки |
| 2 | Формирование муниципальной проектной группы по сопровождению деятельности ОО, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Формирование управленческих команд на уровне ОО | сентябрь 2020 год | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ об утверждении состава рабочей группы по реализации проекта на муниципальном и школьном уровнях | Управление образования , образовательные организации | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 3. | Разработка и оформление школьной программы перехода школ в эффективный режим функционирования | сентябрь 2020 год | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Школьная программа перехода школ в эффективный режим функционирования | Образовательные организации Сут-Хольского кожууна | Управление образования |
| 4 | Разработать и утвердить Положения об индивидуальных планах профессионального роста педагогов и профессиональных сообществах педагогов. | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждённые положения | Образовательные организации Сут-Хольского кожууна | Управление образования |
| 5 | Назначение ответственных кураторов кожуннных школ из числа методистов управления образования для сопровождения реализации плана мероприятий по исполнению проекта | Сентябрь 2020 | Май 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ о назначении кураторов | Управление образования Администрации Сут-Хольского кожууна | Управление образования |
| 2. Мониторинг, оценка и анализ образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещания с руководителями ОУ при начальнике УО с обсуждением анализа работы школ с низкими результатами обучения. Проведение идентификации кожуунных школ с низкими образовательными результатами на 3 группы: устойчиво низкие образовательные результаты и низкие результаты, группы риска | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь 2020 год | Принятие решения по итогам совещания | Управление образования | Управление образования |
| 2 | Проведение первичных мониторинговых исследований на муниципальном уровне и самообследований на уровне ОО в соответствии с критериями оценки эффективности работы школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчет | Управление образования | Управление образования |
| 3 | Проведение диагностики по определению индекса социального благополучия (ИСБ) школ | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь 2020 год | Отчет | Управление образования | Управление образования |
| 4 | Мониторинг соответствия квалификационным требованиям педагогов ОО, работающих в сложных социальных контекстах: регулярность прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками ОО, переподготовка педагогов, в соответствии с преподаваемыми предметами, повышения квалификации на курсах, повышение образовательного уровня работников со средним и средним специальным образованием. Предметно-содержательный анализ результатов ВПР -201020 | октябрь 2020 ноябрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь 2020 | Сводный отчет Анализ | управление образования управление образования | Управление образования |
| 5 | Участие работников ОУ Сут-Хольского кожууна в сертификации руководящих и педагогических работников | сентябрь2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | май 2021 год | Участие в проведении независимой оценки компетенций и квалификации руководящих и педагогических работников | Управление образования | ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» |
| 6 | Участие в проведении процедуры сертификации начальников органов управления образованием | сентябрь2020 год |  |  |  |  |  |  |  | май 2021 год |  | Участие | Управление образования | Управление образования ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» |
| 7 | Проверка организации учебного процесса в ОУ кожууна с низкими образовательными результатами | сентябрь2020 год |  |  |  |  |  |  |  | октябрь 2021 год |  | Анализ динамики результатов обучения, качества преподавания и управления образовательной организацией | Управление образования | Управление образования |
| 8 | Участие кожуунных школ во Всероссийских проверочных работах (ВПР) по предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования | сентябрь2020 год |  |  |  |  |  |  |  | май 2021 год |  | Анализ проверочных работ В соответствии с графиком Рособрнадзора | Управление образования | ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» |
| 9 | Участие в региональных проверочных работах (РПР) по математике и русскому языку в 4 классах | ноябрь 2020г |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь 2020г |  | Анализ проверочных работ | Управление образования | Управление образования ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» |
| 10 | Участие в диагностических замерах в 4,9, 11 классах Проведение муниципальных диагностических замеров | ноябрь 2020 г |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь 2020 г |  | Анализ диагностических замеров | Управление образования | ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» |
| 11 12 | Проведение муниципальных пробных экзаменов Участие в федеральных тренировочных мероприятиях (ЕГЭ) в 11(12) классах | сентябрь2020 год |  |  |  |  |  |  |  | май 2021 год |  | Анализ федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ) В соответствии с графиком Рособрнадзора | Управление образования | ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» |
| 13 | Участие в Федеральном мониторинг е муниципальных механизмов управления качеством образования | сентябрь2020 год |  |  |  |  |  |  |  | май 2021 год |  | Оценка муниципальных механизмов управления качеством В соответствии с графиком Рособрнадзора | Управление образования | АО Академия «Просвещение» ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» |
| 14 | Мониторинг профессионального самоопределения учащихся | октябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | октябрь 2020 год |  | Психологическое сопровождение осознанного выбора профессии | Управление образования , Педагоги-психологи ОУ | Минобрнауки РТ |
| 15 | Мониторинг эффективности воспитательной системы школ с низкими образовательными результатами | сентябрь2020 год |  |  |  |  |  |  |  | май 2021 год |  | Выявление эффективных практик | Управление образования | Минобрнауки РТ |
| 16 | Корректировка рабочих программ по учебным предметам, по внеурочной деятельности по итогам анализа оценочных процедур | сентябрь2020 год |  |  |  |  |  |  |  | август 2021 год |  | Внесение изменений в школьные программы | Образовательные организации кожууна | Управление образования |
| 3.Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение методического совета по теме перехода в эффективный режим функционирования школ с низкими результатами | Сентябрь |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2020 год |  |  | Решение совета | Методический кабинет управления образования | Управление образования |
|  | Создание экспертного совета методистов и учителей-предметников с целью организации аудита эффективности образовательного процесса. | сентябрь |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | приказ | методический кабинет УО | управление образования |
| 2. | Организация работы по реализации профильного обучения в соответствии с кейсами, разработанными МОиН РТ | Сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  | Май т 2020 год |  |  | Мониторинг | Управление образования | Управление образования |
| 3. | Использование в работе дневников учащихся и учителей | июль 2020 год |  |  |  |  |  |  | август 2020 год |  |  | Проверка | Управление образования Образовательные учреждения кожууна | Управление образования |
| 3. | Планирование работы в соответствии с кейсами по дополнительному образованию, по воспитательной работе, по работе с одаренными детьми | июль 2020 год |  |  |  |  |  | август 2020 год |  |  |  | Кейс | Образовательные организации | Управление образования ИРНШ |
| 5. | Внедрение эффективных технологий с целью повышения качества образования | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  |  | Внедрение многобалльной системы | Управление образования Образовательные организации | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и |
| 6. | Методическое сопровождение сертификации руководящих и педагогических работников | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  |  | Внедрение системы добровольной сертификации | Методический кабинет УО | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 7 | Организация межшкольного партнерства, сетевого взаимодействия школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях со школами, демонстрирующими высокие образовательные результаты. Разработать совместно со школами формы и основное содержание сетевого взаимодействия школ. | сентябрь |  |  |  |  |  | сентябрь2020 |  |  |  | Приказ | Управление образования | Управление образования |
| 8 | Апробация учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 2020/2021 учебном году | сентябрь2020 год |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  |  | Подготовка к программе «Яндекс. Лицей» | Образовательные организации | АО «Яндекс» ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 9 | Апробация цифровой образовательной платформы «Фоксфорд» | Сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  |  | Возможность построения индивидуальных образовательных траекторий | Образовательные организации | Управление образования |
| 10 | Обучение по видеоурокам и консультациям по проекту «Телешкола» в местном эфире «Тува 24» | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  |  | Участие | Образовательные организации | Управление образования |
| 11. | Организация дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  |  | Подготовка к ГИА учащихся выпускных классов согласно плана-графика | Методический кабинет УО | Управление образования |
| 12 | Апробация муниципальной модели сетевого профильного обучения | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  |  | Реализация регионального проекта «Сетевая школа | Управление образования Образовательные организации | Управление образования |
| 13 | Сопровождение внедрения практик сетевого взаимодействия | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  |  | Прикрепление опытных педагогов из сильных школ приказом | образовательные организации Управление образования | Управление образования |
| 14 | Систематизация профильного обучения, обеспечивающей профессиональное самоопределение обучающихся | сентябрь 2020 год |  |  |  |  | май 2021 год |  |  |  |  | Реализация проекта «Шаг в профессию» | Образовательные организации Управление образования | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» |
| 15 16 | Оказать помощь школам во внедрении эффективных форм работы с родителями и местным сообществом, оказать школам консультации, организовать обмен опытом. Включить эффективные формы взаимодействия с родителями в программу перехода школ в эффективный режим работы | сентябрь |  |  |  |  | май |  |  |  |  | разработка плана работы | образовательные организации |  |
|  | Оказать школам помощь по организации обучения русскому языку и культурно-языковой адаптации учащихся с неродным русским языком. | сентябрь |  |  |  |  | май |  |  |  |  | план работы | МУМО учителей русского языка |  |
| 4.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение директоров и ЗД кожуунных школ в курсах повышения квалификации для руководителей школ с низкими результатами обучения, функционирующих в сложных социальных условиях | сентябрь 2020 год |  |  |  | май 2021 год |  |  |  |  |  | Повышение профессиональных компетенций руководителей | Руководители ОУ | Управление образования |
| 2 | Обучение педагогических работников в адресных курсах повышения квалификации для педагогических работников школ с низкими результатами обучения, функционирующих в сложных социальных условиях | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  | Повышение профессиональных компетенций педагогических работников | Образовательные организации | Управление образования |
| 3. | Обучение на курсах повышения квалификации для библиотекарей по управлению электронной библиотекой | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  | Повышение профессиональных компетенций библиотекарей | Образовательные организации Библиотекари ОУ | Управление образования |
| 4. | Обучение на курсы повышения квалификации по информационным технологиям | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  | Развитие информационных компетенций | педагогические работники | управление образования |
| 5. | Обучение педагогов предметников ( русский язык, математика, физика, химия, биология) на курсах по формированию функциональной грамотности | сентябрь 2020г |  |  |  |  |  |  | декабрь 2020г |  |  | Совершенствование предметных и педагогических компетенций | образовательные организации | управление образования |
| .6. | Организация обучения на федеральных стажировочных площадках | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  | Совершенствование предметных и педагогических компетенций | управление образования | управление образования |
| 7. | Активизация внутришкольной системы профессионального роста педагогов | сентябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  | май 2021 год |  |  | График прохождения педагогами КПК, утвержденный приказом УО | образовательные организации | управление образования |
| 8 | Проведение обучающих семинаров и последующее консультирование школ по организации команд обучающихся учителей (коучей), применению современных педагогических технологий, улучшающих качество преподавания и обучения. Организация в школе работы команд обучающихся учителей (коучей), назначить руководителей команд, утвердить методические темы Коучей и план работы над ними | сентябрь |  |  |  |  |  |  | май |  |  | план работы | управление образования | управление образования |
| 5. Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1. | Проведение совещаний по вопросам повышения качества образования в ОО с низкими образовательными результатами | сентябрь 2020 год |  |  |  |  | май 2021 год |  |  |  |  | Протоколы совещаний | Управление образования | Минобрнауки РТ |
| 2. 3 | Участие в круглом столе со школами с низкими образовательными результатами Разработать и утвердить Положение о муниципальном конкурсе программ повышения качества образования | декабрь 2020г сентябрь |  |  |  |  | декабрь 2020г сентябрь |  |  |  |  | Сборник по итогам круглого стола Приказ о конкурсе и утверждённое положение | Управление образования Методический кабинет управления образования | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» управление образования |
| 4 | Участие в Конкурсе «Оформление рекреационных зон отдыха в школе» | декабрь 2020г |  |  |  |  | декабрь 2020г |  |  |  |  | Рекреационная зона | управление образования | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» |
| 5 | Участие в Конкурс «Музей - пространство образования» | март 2021 г |  |  |  |  | март 2021 г |  |  |  |  | Внедрение музейной педагогики | управление образования Образовательные организации | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» |
| 6 | участие в Республиканском конкурсе «История моего края» | август 2020г |  |  |  |  | сентябрь 2020г |  |  |  |  | Издание словаря топонимов, приложения к учебному пособию «История Тувы» | Управление образования Образовательные организации | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 7 | Конкурс кабинетов технологии | август 2020 год |  |  |  |  | август 2020 год |  |  |  |  | Улучшение МТБ кабинетов технологии | Управление образования МБОУ Суг-Аксынская СОШ | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 8 | Участие в конкурсе «Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования и воспитания-2020» | 14 октября 2020 год |  |  |  |  | 30 ноября 2020 год |  |  |  |  | Реализация эффективных образовательных программ | Управление образования | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| 9 10 | Организовать представление школами, показавшими максимальное и стабильное улучшение учебных результатов, материалов в банк лучших практик. Описать лучшие практики педагогов школы по улучшению учебных результатов учащихся, направить их в банк лучших практик. Проведение информационно-просветительской работы с родителями Ознакомление с «Комплектом наглядных информационных материалов для родительской общественности по участию в государственно-общественном управлении образованием» Создание управляющих совет | май 2020 сентябрь 2020 |  |  |  |  | май 2020 сентябрь 2020 |  |  |  |  | банк лучших практик родительские собрания,протокола | управление образования управление образования | Минобр |
| 6.Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Семинар библиотекарей по открытию в школах электронных библиотек | август 2020 год |  |  | сентябрь 2020 г |  |  |  |  |  |  | Совершенствование учебного процесса | Методический кабинет УО | Министерство образования и науки Республики Тыва ГБУ РТ «Институт оценки качества обучения» |
| 2. | Обеспечение обучающихся планшетами | август 2020 год |  |  | август 2020 год |  |  |  |  |  |  | Развитие дистанционного обучения | Управление образования | Министерство образования и науки Республики Тыва ГБУ РТ «Институт оценки качества обучения» |
| 3. | Обеспечение педагогических работников ноутбуками | август 2020 год |  |  | август 2020 год |  |  |  |  |  |  | Совершенствование учебного процесса | управление образования | Министерство образования и науки Республики Тыва ГБУ РТ «Институт оценки качества обучения» |
| 7. Информационное обеспечение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание на сайтах образовательных организаций раздела по профориентационной работе (название и местонахождение ВУЗов, СУЗов), по подготовке к ЕГЭ | сентябрь 2020 год |  | октябрь 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | Информирование педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей) | Образовательные организации | ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» Образовательные организации |
| 2 | Размещение региональных аналитических материалов о результатах оценочных процедур на едином информационном ресурсе | сентябрь 2020 год |  | май 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | Общедоступное информирование граждан | Управление образования | ГБУ РТ «Институт оценки качества обучения» |
| 3. | Освещение в социальных сетях и на официальных сайтах Минобрнауки РТ информационных материалов по итогам проведенных мероприятий | сентябрь 2020 год |  | октябрь 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | Общедоступное информирование граждан | Управление образования | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| .4 | Издание сборников, методических материалов по итогам организационно-методических мероприятий (совещаний, семинаров, научно- практических конференций, круглых столов, форумов) | сентябрь 2020 год |  | октябрь 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | Обобщение и распространение положительного педагогического опыта | Методический кабинет УО | ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» ГБНУ МОН РТ «Институт развития национальной школы» |